## Hoja1
TIPO | UNIDAD | PROYECTO | AVANCE | INICIO | CIERRE
INEGI | Institucional | Banco Mundial | 100% | Enero | Diciembre
INEGI | Institucional | Creación del IIEG | 100% | 2014 | Concluido
INEGI | Institucional | Nuevo Edificio | 80% | 2014 | Octubre
INEGI | UEF | Centro de Inversiones y Parques Industriales | 80% | Abril | Agosto
INEGI | UEF | Clusters Económicos | 90% | Abril | Agosto
INEGI | UEF | IMMEX Plataforma | 100% | Enero | Agosto
INEGI | UGA | Proyectos de réplica | 60% | Abril | 15 de septiembre
INEGI | UGA | Sistema de Consulta de los Estados | 70% | Abril | 20 de Agosto
INEGI | UGA | Servicio de informaciín georreferenciada | 85% | Abril | 20 de Agosto
IIEG | USD | Indicadores Estatales | 100% | Abril | Junio
IIEG | UEF | CEIEG | 50% | Enero | Diciembre
IIEG | UEF | Derrama Económica Expo Guadalajara | 100% | Enero | Junio
IIEG | UEF | Encuentro Internacional del Mariachi 2015 | 100% | Mayo | Junio
IIEG | UEF | Estudio Expectativas Económicas del Sector Privado | 70% | Julio | Agosto
IIEG | UEF | Portal del Empleo - Fase 5 | 95% | Marzo | Julio
IIEG | UEF | Simulador de Competitividad | 100% | Marzo | Junio
IIEG | UGA | Chips | 10% | Agosto | Noviembre
IIEG | UGA | Forestal JICOSUR | 10% | Agosto | Diciembre
IIEG | UGA | Oceanográfico Ampliación Toma Marina | 50% | 2014-11-01 | 2015-11-01
IIEG | UGA | Ordenamiento Ecológico | 10% | Agosto | Noviembre
IIEG | UGA | Relleno Sanitario Arenal | 90% | Enero | Julio
IIEG | UGA | SIG Zapotlán | 70% | Febrero | Diciembre
IIEG | UGA | Vectorización Cartas Edafológicas | 10% | Agosto | Noviembre
IIEG | UGA | Estrategia intergubernamental de desarrollo rural | 10% | Agosto | Octubre