## 1.DG
DIRECCIÓN GENERAL
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Programación trimestral de las áreas | Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas | Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR. | No | 9 | 4
Riesgo 2 | Presupuesto otorgado al IIEG | Cambios presupuestales | Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución. | No | 9 | 4
Riesgo 3 | Divulgación de la información generada por la áreas sustantivas | Divulgar información errónea y el uso de metodologías no verificadas | Disminución de la credibilidad del IIEG. | No | 10 | 2
Riesgo 4 | Productos y servicios ofrecidos por el IIEG | Poca demanda de los productos y servicios | Cambios presupuestales. | No | 8 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Tablero de seguimiento de directores, coordinadores y actividades. Reuniones conjuntas de directores y coordinadores. Seguimiento de la MIR |  | Sergio Zavala Guadalupe Plascencia Sergio Zavala |  |  | Acción diaria Acción quincenal Acción mensual
Riesgo 2 | Gestión de ampliación de recursos verbal o escrita. |  | Augusto Valencia |  |  | Diciembre 2024
Riesgo 3 | Comité Asesor para áreas de demografía y de gobierno, para verificar las metodologías utilizadas en el Instituto. |  | Santiago Ruiz/Conrado Romo |  |  | Diciembre 2024
Riesgo 4 | Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a redes de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión. |  | Rodolfo Pérez Rodolfo Pérez Inés Vázquez |  |  | Acción mensual Acción semanal Acción mensual

## Matriz
EVALUACIÓN DE RIESGOS | [8 empty] | ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo | Proceso | FUENTE DEL RIESGO | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | ¿Riesgo de corrupción? | Valoración Inicial |  |  | Estrategia para Administrar el Riesgo | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos | Responsable de acción | Fecha límite de cumplimiento
[6 empty] | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante
1.1 | 1. Dirección General | Programación trimestral de las áreas | Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas | Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR. | No | 9 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | Tablero de seguimiento de directores, coordinadores y actividades. Reuniones conjuntas de directores y coordinadores. Seguimiento de la MIR | Sergio Zavala Guadalupe Plascencia Sergio Zavala | Acción diaria Acción quincenal Acción mensual
1.2 |  | Presupuesto otorgado al IIEG | Cambios presupuestales | Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución. | No | 9 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | Gestión de ampliación de recursos verbal o escrita. | Augusto Valencia | Diciembre 2024
1.3 |  | Divulgación de la información generada por la áreas sustantivas | Divulgar información errónea y el uso de metodologías no verificadas | Disminución de la credibilidad del IIEG. | No | 10 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Comité Asesor para áreas de demografía y de gobierno, para verificar las metodologías utilizadas en el Instituto. | Santiago Ruiz/Conrado Romo | Diciembre 2024
1.4 |  | Productos y servicios ofrecidos por el IIEG | Poca demanda de los productos y servicios | Cambios presupuestales. | No | 8 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a redes de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión. | Rodolfo Pérez Rodolfo Pérez Inés Vázquez | Acción mensual Acción semanal Acción mensual
2.1 | 2. Planeación y Organización | Programación trimestral de las areas | Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas | Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR. | No | 9 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | Revisión anticipada del cumplimento de los compromisos institucionales que permita tomar acciones correctivas ante un evidente atraso. | Sergio Zavala | Revisión mensual.
2.2 |  | Presupuesto otorgado al IIEG | Incumplimiento de los compromisos institucionales | Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución. | No | 9 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | Realizar planes de contingencia para el cumplimiento de los compromisos clave, en caso de un cambio de escenario presupuestal. | Sergio Zavala/Ernesto Gaspar | Bajo incidencia.
2.3 |  | Normatividad vigente aplicable del IIEG | Atraso en el desarrollo de los planes | En la entrega puntual de los productos esperados. | No | 4 | 3 | I | REDUCIR EL RIESGO | Análisis de la nueva normatividad y rediseño de los procesos para adaptar rápidamente la gestión a los nuevos escenarios. | Sergio Zavala/Joaquín Gaspar | Bajo incidencia.
3.1 | 3. Control y Vigilancia | Personal del Órgano Interno de Control | Personal del OIC sin capacitación necesaria | Errores, omisiones e incumplimientos en los procesos. | No | 8 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | Buscar capacitación y asesoría en la Contraloría, con otros OIC y en capacitaciones externas, así como el acompañamiento de la Coordinación Jurídica y de la propia Contraloría en los procesos de denuncias. | Octavio López Ortega Larios | Permanente
3.2 |  | Personal del IIEG | Actos de corrupción en los procesos y funciones | Daño al erario público, mala imagen institucional y gubernamental | Sí | 10 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Participar de manera activa en los diferentes comités internos, realizar auditorías permanentes a los portales de transparencia, así como auditoría interna, revisar y evaluar el sistema de control interno y la aplicación del código de ética y conducta. | Octavio López Ortega Larios | Permanente
4.1 | 4. Sistemas de información | Proyectos tecnológicos de las direcciones y coordinaciones del IIEG | Proyectos tecnológicos no alineados con los objetivos institucionales y que no agreguen valor al plan institucional de manera unilateral o no autorizado | Dispendio de recursos, poca alineación institucional | No | 10 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Con la implantación de mejores prácticas de IT governance D25 | Martha Díaz | 2024-12-01
4.2 |  | Presupuesto asignado al IIEG | No contar con los fondos suficientes, personal o tiempo adecuado para consolidar proyectos tecnologicos | No consolidar la evaluación y rumbo Técnologico | No | 9 | 8 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Contar con un techo presupuestal suficiente para los proyectos tecnológicos. | Martha Díaz/Ernesto Gaspar | 2024-12-01
4.3 |  | Regulación y Gobernanza | Sin alineación de servicios a buenas prácticas. No contar con un inventario actualizado de licenciamiento | Servicios no regulados. Poca visibilidad de nuestros servicios | No | 9 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Realizar normatividad aplicable mediante políticas de uso de los servicios, dispositivos, etc. | Martha Díaz/Sergio Zavala | 2024-12-01
5.1 | 5. Información Estadística | Información recibida por otros organismos generadores de información estadística | Información errónea e inoportuna divulgada por el instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Hacer una revisión de la información que se reciba de las diversas fuentes. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Cada que se reciba la información
5.2 |  | Datos estadísticos realizados por las áreas generadoras de información | Metodologías mal aplicadas a los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información por parte del instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Realizar sesión del Comité Técnico Especializado para su revisión y retroalimentación sobre la metodología. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Cada que se genere una nueva metodología por el IIEG
5.3 |  | Programana Anual de Trabajo del CEIEG | Incumplimiento del calendario de sesiones de los grupos de trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) | Pérdida de credibilidad del Instituto ante dependencias del gobierno estatal y municipales. | No | 4 | 2 | I | REDUCIR EL RIESGO | Priorizar en el calendario de cada unidad las sesiones de los grupos de trabajo. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Diciembre 2024
5.4 |  | Información publicada por las áreas generadoras de información estadística | Información errónea e inoportuna, divulgada por el instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 10 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Tener por lo menos dos filtros de revisión de información en cada área, antes de realizar una publicación o enviarla a la Coordinación del Sistema para su divulgación. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Cada que se vaya a publicar información
5.5 |  | Calendarización de los datos estadísticos | Entregar la información generada anticipadamente a personas u organismos ajenas a la Institución | Pérdida de la credibilidad en la imparcialidad del Instituto | Sí | 10 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | La sensibilización o concientización al personal sobre el manejo de la información por medio de capacitación en materia de ética y protección de datos. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Permanente
6.1 | 6. Información Geográfica | Información recibida por otros organismos generadores de información geográfica | Información imprecisa recibida por las fuentes de información del Instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Realizar sesión del Comité Técnico Especializado para revisar y dar sus comentarios sobre la metodología. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Cada que se genere una nueva metodología por el IIEG
6.2 |  | Datos geográficos realizados por las áreas generadoras de información | Metodologías, técnicas o análisis mal aplicadas a los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información por parte del instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Tener por lo menos dos filtros de revisión antes de realizar una publicación geográfica ambiental o enviarla a la Coordinación del Sistema para su divulgación. | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo | Cada que se vaya a publicar información
6.3 |  | Información publicada por las áreas generadoras de información geográfica | Información que divulga el IIEG así como la que provee a las diversas instituciones publicas o privadas, con datos erróneos | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 6 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Filtros de revisión por las áreas generadoras de la información y el área de Contenidos. Revisión previa a publicación en la página del Instituto por la Dirección de Coordinación del Sistema. | Saira Velázquez Guadalupe Plascencia | Acción diaria Acción diaria
7.1 | 7. Vinculación y Divulgación de los Productos y Servicios | Productos finales informativos recibidos de las áreas generadoras de información | Divulgar información errónea | Disminución de la credibilidad del IIEG. | No | 8 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a listas de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión. | Rodolfo Pérez Rodolfo Pérez Inés Vázquez | Acción mensual Acción semanal Acción mensual
7.2 |  | Productos y servicios del IIEG | Poca demanda de los productos y servicios del IIEG incumpliendo los objetivos institucionales | Cambios presupuestales. | No | 8 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a listas de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión. | #REF! | #REF!
8. Recursos Humanos
8.1 |  | Nómina del personal del IIEG | Errores en los montos de la nómina, finiquitos y demás prestaciones al personal del IIEG | Multas, recargos y procedimientos administrativos | No | 9 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Definir los procedimientos para la elaboración y tiempos para pago de nómina, finiquitos y demás prestaciones. | Ernesto Gaspar/Yazmin Elizabeth Armas Gutierrez | Anual
8.2 |  | Normatividad en materia de impuestos aplicable a las nóminas | Falta de capacitación en materia de impuestos y obligaciones, nóminas mal elaboradas, finiquitos y demás prestaciones calculadas de manera incorrecta | Multas, recargos y procedimientos administrativos, además del incumplimiento a la normatividad | No | 7 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | Programar capacitaciones para el personal de la Coordinación de Recursos Humanos en materia de impuestos y obligaciones fiscales en materia laboral, por lo menos una vez al año. | Martha Díaz/Moises Urincho | Diciembre 2024
9.1 | 9. Soporte y mantenimiento de la infraestructura | Acceso a la red de internet del IIEG | Acceso no controlado a Internet e Intranet | Infección de Equipos, Fishing Malware, eliminación, contaminación o fuga de información | No | 10 | 6 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Control de Accesos a Redes Sociales, Sitios de Compras, uso de Streaming que consuma ancho de banda. Instalación de equipo activo de seguridad (Firewall) Instalación de herramientas de detección de intrusos. | Martha Díaz/Moises Urincho | Diciembre 2024
9.2 |  | Infraestructura de servicios tecnológicos (red voz y datos, portal del IIEG) | No sea posible brindar el servicio (Red Voz/Datos, Infraestructura, Portal IIEG) | El instituto estará imposibilitado para entregar sus productos y servicios hacia la sociedad | No | 10 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Contar con aplicaciones de manera automatizada para realizar respaldos. Contar con los planes formales de continuidad de la operación, así como de recuperación en caso de desastres. | Martha Díaz/Moises Urincho | Actividad semanal
9.3 |  | Suministro de energía eléctrica | Fallas en el suministro de energía eléctrica | Sin energía no será posible utilizar el equipo activo, centro de datos y equipos de los usuarios | No | 10 | 6 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Aplicar un calendario de mantenimiento preventivo. Aire acondicionado a una temperatura de 21° Pilas del UPS en buen estado. Validación diaria mediante un check list físicamente para comprobar que esté todo en orden. | Martha Díaz/Moises Urincho | Actividad mensual
9.4 |  | Información generada por todas las áreas del IIEG resguardada en servidores | Falta de seguridad e integridad en la información, pérdida o daño de la información | Incumplimiento de las funciones del IIEG | No | 10 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Aplicar calendario de respaldo de información y verificar que los respaldos finalicen satisfactoriamente. | Martha Díaz/Saúl Rodriguez | Actividad diaria
9.5 |  | Atención al personal | No contar con la suficiente información o capacidad para atender un incidente | Que el usuario se vea imposibilitado de realizar sus funciones por falta de algún servicio | No | 7 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Comunicación efectiva, levantamiento de Ticket con las especificaciones del servicio. Administración del Centro de Atención Tecnológica para el control y resolución de reportes. Cultura organizacional, Proyectos Documentados. | Ernesto Gaspar/Elizabeth Castro Perea | Por lo menos una vez al año
10.1 | 10. Administración y Finanzas | Ley General de Contabilidad Gubernamental | Falta de capacitación y actualizaciones en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, errores en la captura, llenado de reportes y matrices | Descontrol contable y presupuestal | No | 9 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Capacitación y actualización constante del personal del área. | Ernesto Gaspar/Elizabeth Castro Perea | Por lo menos una vez al año
10.2 |  | Adquisiciones y contratación de proveedores | Favorecer a algún proveedor en particular | Daño patrimonial y posible fincamiento de responsabilidad administrativa | Sí | 10 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | Los procesos de adquisiciones y contrataciones de servicios se llevan a cabo bajo la supervisión y control por parte del Comité de Adquisiciones del IIEG, así como de la Unidad de Centralizada de Compras. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez | Cada que se realice una compra o contratación de servicio
10.3 |  | Cuentas bancarias del IIEG | Desvío de recursos | Daño patrimonial y posible fincamiento de responsabilidad administrativa. | Sí | 10 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | Supervisión de conciliaciones bancarias. | Ernesto Gaspar/Elizabeth Castro Perea | Cada mes
10.4 |  | Edificio, mobiliario, equipo y automóviles | Uso indebido de los recursos materiales | Incumplimiento de los objetivos institucionales y deterioro prematuro del recurso material | Sí | 8 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de uso de vehículos e inventarios de equipos tecnológicos. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez | Permanente
11.1 | 11. Recurso Mobiliario y Equipo | Mobiliario | Uso indebido del mobiliario | Deterioro prematuro del mobiliario | No | 6 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez | Permanente / mensual
11.2 |  | Equipo de oficina | Uso indebido del equipo | Deterioro prematuro del equipo | No | 5 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez | Permanente / mensual
11.3 |  | Equipo de oficina | Sustracción del equipo | Daño al patrimonio | Si | 8 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez | Permanente / mensual
12.1 | 12. Flotilla Automoviles | Automóviles | Uso indebido del automóvil, utilizarlo para fines que no son los oficiales. | Deterioro prematuro del automóvil, accidente vial, consumo innecesario de combustible. | No | 5 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de uso de vehículos. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar
12.2 |  | Automóviles | Proveedor del servicio de mala calidad. | Deterioro prematuro del automóvil, accidente vial, costos inflados en refacciones de mala calidad. | Si | 5 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | Llevarlos a agencias de la misma marca o centros de servicios con una calidad comprobable. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar
12.3 |  | Automóviles | No se da el correcto seguimiento a las medidas preventivas o mantenimiento preventivo del parque vehicular. | Fallas que generen accidentes y mayores costos en reparaciones. | No | 5 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Llevar un calendario de servicios de mantenimiento preventivo permite decidir el mejor momento para que una unidad pase al taller y a su vez realizar una revisión de puntos de seguridad. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar
12.4 |  | Automóviles | Falta de control de carga de combustible. | Gasto excesivo e innecesario de combustible. | Si | 5 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Llevar bitácoras para controlar el uso y la carga de combustible, así como realizar conciliaciones de los saldos de las partidas que se refiere a este concepto. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar
12.5 |  | Automóviles | No contar con la documentación adecuada y que se requiere para que circulen | Multas, recargos o retención del vehiculo. | Si | 5 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Realizar un inventario de documentos, hacer una programación del tiempo en que deben realizar dichos eventos y pagos. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar
13.1 | 13. Edificio | Edificio | Falta de mantenimiento a las instalaciones | Deterioro prematuro del edificio. | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez | Permanente / mensual
13.2 |  | Áreas verdes | Falta de mantenimiento a los jardines | Deterioro prematuro del edificio a causa de humedad, plagas. | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez | Permanente / mensual
13.3 |  | Maquinaria y Equipo | Falta de mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales | Olores fétidos, riesgo de enfermedades respiratorias, quejas vecinales, multas municipales. | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez | Permanente / mensual
13.4 |  | Maquinaria y Equipo | Falta de mantenimiento a la planta de luz | Perdida de información. | No | 9 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez | Permanente / mensual
14.1 | 14. Control Legal y Transparencia | Marco jurídico de las atribuciones del IIEG | Confusión en las atribuciones del IIEG ante dependencias públicas o entes privados, en materia de transparencia | Tener conflictos de responsabilidades con otras instituciones. | No | 5 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Revisar que el marco legal sea claro y accesible. | Joaquín Gallegos | Trimestral
14.2 |  | Solicitudes de información recibidas en materia transparencia | No cumplir en tiempo los términos de respuesta a solicitudes de información | Sanciones aplicadas por parte de las autoridades en materia de transparenca Iocales o federales. | No | 6 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Mantener los criterios de Ley sobre transparencia. | Joaquín Gallegos | Mensual
14.3 |  | Información publicada en el portal de transparencia del IIEG | No tener información actualizada o publicada fuera de tiempo en los portales de transparencia del IIEG | Sanciones aplicadas por parte de las autoridades en materia de transparenca Iocales o federales. | No | 6 | 2 | III | REDUCIR EL RIESGO | Revisar la información publicada en los portales de transparencia. | Joaquín Gallegos | Trimestral
14.4 |  | Sesiones de los diversos órganos colegiados | No contar con quorum en las sesiones de los Órganos Colegiados en los que participe el IIEG por lo que no se lleven a cabo las sesiones | No se presenten y aprueben los temas indispensables para el funcionamiento del IIEG. | No | 9 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | Establecer mecanismos de comunicación con los integrantes de los Órganos Colegiados. | Joaquín Gallegos | Permanente
Clasificación por tipo de riesgo
1
2
3
4
5

## 2.Planeac y organz
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Programación trimestral de las areas | Incumplimiento de los compromisos institucionales por parte de las áreas | Atraso en el cumplimiento del plan y la MIR. | No | 9 | 4
Riesgo 2 | Presupuesto otorgado al IIEG | Incumplimiento de los compromisos institucionales | Atraso o incumplimiento de los compromisos de la institución. | No | 9 | 4
Riesgo 3 | Normatividad vigente aplicable del IIEG | Atraso en el desarrollo de los planes | En la entrega puntual de los productos esperados. | No | 4 | 3
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Revisión anticipada del cumplimento de los compromisos institucionales que permita tomar acciones correctivas ante un evidente atraso. |  | Sergio Zavala |  | Revisión mensual.
Riesgo 2 | Realizar planes de contingencia para el cumplimiento de los compromisos clave, en caso de un cambio de escenario presupuestal. |  | Sergio Zavala/Ernesto Gaspar |  | Bajo incidencia.
Riesgo 3 | Análisis de la nueva normatividad y rediseño de los procesos para adaptar rápidamente la gestión a los nuevos escenarios. |  | Sergio Zavala/Joaquín Gaspar |  | Bajo incidencia.
Riesgo 4 | Cumplir con los protocolos de salud y seguridad establecidos y generar un plan de suplencias del personal del CIE. |  | Sergio Zavala |  | Bajo incidencia.

## 3.Control
CONTROL
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Personal del Órgano Interno de Control | Personal del OIC sin capacitación necesaria | Errores, omisiones e incumplimientos en los procesos. | No | 8 | 1
Riesgo 2 | Personal del IIEG | Actos de corrupción en los procesos y funciones | Daño al erario público, mala imagen institucional y gubernamental | Sí | 10 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Buscar capacitación y asesoría en la Contraloría, con otros OIC y en capacitaciones externas, así como el acompañamiento de la Coordinación Jurídica y de la propia Contraloría en los procesos de denuncias. |  | Octavio López Ortega Larios |  | Permanente
Riesgo 2 | Participar de manera activa en los diferentes comités internos, realizar auditorías permanentes a los portales de transparencia, así como auditoría interna, revisar y evaluar el sistema de control interno y la aplicación del código de ética y conducta. |  | Octavio López Ortega Larios |  | Permanente

## 4.Sistemas de info
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Proyectos tecnológicos de las direcciones y coordinaciones del IIEG | Proyectos tecnológicos no alineados con los objetivos institucionales y que no agreguen valor al plan institucional de manera unilateral o no autorizado | Dispendio de recursos, poca alineación institucional | No | 10 | 3
Riesgo 2 | Presupuesto asignado al IIEG | No contar con los fondos suficientes, personal o tiempo adecuado para consolidar proyectos tecnologicos | No consolidar la evaluación y rumbo Técnologico | No | 9 | 8
Riesgo 3 | Regulación y Gobernanza | Sin alineación de servicios a buenas prácticas. No contar con un inventario actualizado de licenciamiento | Servicios no regulados. Poca visibilidad de nuestros servicios | No | 9 | 5
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Con la implantación de mejores prácticas de IT governance D25 |  | Martha Díaz |  | Diciembre 2024
Riesgo 3 | Contar con un techo presupuestal suficiente para los proyectos tecnológicos. |  | Martha Díaz/Ernesto Gaspar |  | Diciembre 2024
Riesgo 4 | Realizar normatividad aplicable mediante políticas de uso de los servicios, dispositivos, etc. |  | Martha Díaz/Sergio Zavala |  | Diciembre 2024

## 5.Info Estadística
PROCESO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Información recibida por otros organismos generadores de información estadística | Información errónea e inoportuna divulgada por el instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2
Riesgo 2 | Datos estadísticos realizados por las áreas generadoras de información | Metodologías mal aplicadas a los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información por parte del instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2
Riesgo 3 | Programana Anual de Trabajo del CEIEG | Incumplimiento del calendario de sesiones de los grupos de trabajo del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) | Pérdida de credibilidad del Instituto ante dependencias del gobierno estatal y municipales. | No | 4 | 2
Riesgo 4 | Información publicada por las áreas generadoras de información estadística | Información errónea e inoportuna, divulgada por el instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 10 | 2
Riesgo 5 | Calendarización de los datos estadísticos | Entregar la información generada anticipadamente a personas u organismos ajenas a la Institución | Pérdida de la credibilidad en la imparcialidad del Instituto | Sí | 10 | 3
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Hacer una revisión de la información que se reciba de las diversas fuentes. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  |  | Cada que se reciba la información
Riesgo 2 | Realizar sesión del Comité Técnico Especializado para su revisión y retroalimentación sobre la metodología. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  |  | Cada que se genere una nueva metodología por el IIEG
Riesgo 3 | Priorizar en el calendario de cada unidad las sesiones de los grupos de trabajo. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  |  | Diciembre 2024
Riesgo 4 | Tener por lo menos dos filtros de revisión de información en cada área, antes de realizar una publicación o enviarla a la Coordinación del Sistema para su divulgación. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  |  | Cada que se vaya a publicar información
Riesgo 5 | La sensibilización o concientización al personal sobre el manejo de la información por medio de capacitación en materia de ética y protección de datos. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  |  | Permanente

## 6.Info Geográfica
PROCESO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AMBIENTAL
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Información recibida por otros organismos generadores de información geográfica | Información imprecisa recibida por las fuentes de información del Instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 3
Riesgo 2 | Datos geográficos realizados por las áreas generadoras de información | Metodologías, técnicas o análisis mal aplicadas a los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de la información por parte del instituto | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 9 | 2
Riesgo 3 | Información publicada por las áreas generadoras de información geográfica | Información que divulga el IIEG así como la que provee a las diversas instituciones publicas o privadas, con datos erróneos | Pérdida de credibilidad del Instituto | No | 6 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Hacer una revisión de la información geográfica ambiental que se reciba de las diversas fuentes. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  | Cada que se reciba la información
Riesgo 2 | Realizar sesión del Comité Técnico Especializado para revisar y dar sus comentarios sobre la metodología. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  | Cada que se genere una nueva metodología por el IIEG
Riesgo 3 | Tener por lo menos dos filtros de revisión antes de realizar una publicación geográfica ambiental o enviarla a la Coordinación del Sistema para su divulgación. |  | Mireya Pasillas, Santiago Ruíz, Juan José del Toro y Conrado Romo |  | Cada que se vaya a publicar información

## 7.Vincul y divulg
Vinculación y Divulgación de los Productos y Servicios.
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Productos finales informativos recibidos de las áreas generadoras de información | Divulgar información errónea | Disminución de la credibilidad del IIEG. | No | 8 | 2
Riesgo 2 | Productos y servicios del IIEG | Poca demanda de los productos y servicios del IIEG incumpliendo los objetivos institucionales | Cambios presupuestales. | No | 8 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Filtros de revisión por las áreas generadoras de la información y el área de Contenidos. Revisión previa a publicación en la página del Instituto por la Dirección de Coordinación del Sistema. |  | Saira Velázquez Guadalupe Plascencia |  | Acción diaria Acción diaria
Riesgo 2 | Envío de boletín mensual a medios de comunicación. Envío de boletín a listas de distribución y redes sociales del Instituto. Sesiones de difusión. |  | Rodolfo Pérez Rodolfo Pérez Inés Vázquez |  | Acción mensual Acción semanal Acción mensual

## 8.RH
RECURSOS HUMANOS
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Nómina del personal del IIEG | Errores en los montos de la nómina, finiquitos y demás prestaciones al personal del IIEG | Multas, recargos y procedimientos administrativos | No | 9 | 3
Riesgo 2 | Normatividad en materia de impuestos aplicable a las nóminas | Falta de capacitación en materia de impuestos y obligaciones, nóminas mal elaboradas, finiquitos y demás prestaciones calculadas de manera incorrecta | Multas, recargos y procedimientos administrativos, además del incumplimiento a la normatividad | No | 7 | 1
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Definir los procedimientos para la elaboración y tiempos para pago de nómina, finiquitos y demás prestaciones. |  | Ernesto Gaspar/Yazmin Elizabeth Armas Gutierrez |  | Diciembre de 2024
Riesgo 2 | Programar capacitaciones para el personal de la Coordinación de Recursos Humanos en materia de impuestos y obligaciones fiscales en materia laboral, por lo menos una vez al año. |  | Ernesto Gaspar/Yazmin Elizabeth Armas Gutierrez |  | Anual

## 9.Sop y Mtto de Infrae
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Acceso a la red de internet del IIEG | Acceso no controlado a Internet e Intranet | Infección de Equipos, Fishing Malware, eliminación, contaminación o fuga de información | No | 10 | 6
Riesgo 2 | Infraestructura de servicios tecnológicos (red voz y datos, portal del IIEG) | No sea posible brindar el servicio (Red Voz/Datos, Infraestructura, Portal IIEG) | El instituto estará imposibilitado para entregar sus productos y servicios hacia la sociedad | No | 10 | 5
Riesgo 3 | Suministro de energía eléctrica | Fallas en el suministro de energía eléctrica | Sin energía no será posible utilizar el equipo activo, centro de datos y equipos de los usuarios | No | 10 | 6
Riesgo 4 | Información generada por todas las áreas del IIEG resguardada en servidores | Falta de seguridad e integridad en la información, pérdida o daño de la información | Incumplimiento de las funciones del IIEG | No | 10 | 5
Riesgo 5 | Atención al personal | No contar con la suficiente información o capacidad para atender un incidente | Que el usuario se vea imposibilitado de realizar sus funciones por falta de algún servicio | No | 7 | 3
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Control de Accesos a Redes Sociales, Sitios de Compras, uso de Streaming que consuma ancho de banda. Instalación de equipo activo de seguridad (Firewall) Instalación de herramientas de detección de intrusos. |  | Martha Díaz/Moises Urincho |  | Diciembre 2024
Riesgo 2 | Contar con aplicaciones de manera automatizada para realizar respaldos. Contar con los planes formales de continuidad de la operación, así como de recuperación en caso de desastres. |  | Martha Díaz/Moises Urincho |  | Diciembre 2024
Riesgo 3 | Aplicar un calendario de mantenimiento preventivo. Aire acondicionado a una temperatura de 21° Pilas del UPS en buen estado. Validación diaria mediante un check list físicamente para comprobar que esté todo en orden. |  | Martha Díaz/Moises Urincho |  | Actividad semanal
Riesgo 4 | Aplicar calendario de respaldo de información y verificar que los respaldos finalicen satisfactoriamente. |  | Martha Díaz/Moises Urincho |  | Actividad mensual
Riesgo 5 | Comunicación efectiva, levantamiento de Ticket con las especificaciones del servicio. Administración del Centro de Atención Tecnológica para el control y resolución de reportes. Cultura organizacional, Proyectos Documentados. |  | Martha Díaz/Saúl Rodriguez |  | Actividad diaria

## 10.Admon y finanz
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Ley General de Contabilidad Gubernamental | Falta de capacitación y actualizaciones en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto, errores en la captura, llenado de reportes y matrices | Descontrol contable y presupuestal | No | 9 | 5
Riesgo 2 | Adquisiciones y contratación de proveedores | Favorecer a algún proveedor en particular | Daño patrimonial y posible fincamiento de responsabilidad administrativa | Sí | 10 | 1
Riesgo 3 | Cuentas bancarias del IIEG | Desvío de recursos | Daño patrimonial y posible fincamiento de responsabilidad administrativa. | Sí | 10 | 1
Riesgo 4 | Edificio, mobiliario, equipo y automóviles | Uso indebido de los recursos materiales | Incumplimiento de los objetivos institucionales y deterioro prematuro del recurso material | Sí | 8 | 4
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Capacitación y actualización constante del personal del área. |  | Ernesto Gaspar/Elizabeth Castro Perea |  | Por lo menos una vez al año
Riesgo 2 | Los procesos de adquisiciones y contrataciones de servicios se llevan a cabo bajo la supervisión y control por parte del Comité de Adquisiciones del IIEG, así como de la Unidad de Centralizada de Compras. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez |  | Cada que se realice una compra o contratación de servicio
Riesgo 3 | Supervisión de conciliaciones bancarias. |  | Ernesto Gaspar/Elizabeth Castro Perea |  | Cada mes
Riesgo 4 | Establecimientos de bitácoras de uso de vehículos e inventarios de equipos tecnológicos. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez |  | Permanente

## 11.Recurso Mobiliario y Equi
Recurso Mobiliario y Equipo
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Mobiliario | Uso indebido del mobiliario | Deterioro prematuro del mobiliario | No | 6 | 3
Riesgo 2 | Equipo de oficina | Uso indebido del equipo | Deterioro prematuro del equipo | No | 5 | 3
Riesgo 3 | Equipo de oficina | Sustracción del equipo | Daño al patrimonio | Si | 8 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez |  | Permanente / mensual
Riesgo 2 | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez |  | Permanente / mensual
Riesgo 3 | Actualización periódica del inventario con el que cuenta cada persona, revisando el estado del mismo y señalando alguna irregularidad en caso de existir. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez |  | Permanente / mensual

## 12.Flotilla de Automoviles
Flotilla de Automoviles
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Automóviles | Uso indebido del automóvil, utilizarlo para fines que no son los oficiales. | Deterioro prematuro del automóvil, accidente vial, consumo innecesario de combustible. | No | 5 | 5
Riesgo 2 | Automóviles | Proveedor del servicio de mala calidad. | Deterioro prematuro del automóvil, accidente vial, costos inflados en refacciones de mala calidad. | Si | 5 | 5
Riesgo 3 | Automóviles | No se da el correcto seguimiento a las medidas preventivas o mantenimiento preventivo del parque vehicular. | Fallas que generen accidentes y mayores costos en reparaciones. | No | 5 | 2
Riesgo 4 | Automóviles | Falta de control de carga de combustible. | Gasto excesivo e innecesario de combustible. | Si | 5 | 2
Riesgo 5 | Automóviles | No contar con la documentación adecuada y que se requiere para que circulen | Multas, recargos o retención del vehiculo. | Si | 5 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Establecimientos de bitácoras de uso de vehículos. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar |  | Permanente / mensual
Riesgo 2 | Llevarlos a agencias de la misma marca o centros de servicios con una calidad comprobable. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar |  | Permanente / mensual
Riesgo 3 | Llevar un calendario de servicios de mantenimiento preventivo permite decidir el mejor momento para que una unidad pase al taller y a su vez realizar una revisión de puntos de seguridad. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar |  | Permanente / mensual
Riesgo 4 | Llevar bitácoras para controlar el uso y la carga de combustible, así como realizar conciliaciones de los saldos de las partidas que se refiere a este concepto. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar |  | Permanente / mensual
Riesgo 5 | Realizar un inventario de documentos, hacer una programación del tiempo en que deben realizar dichos eventos y pagos. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Roberto Torres Aguilar |  | Permanente / anual y semestral

## 13.Edificio
Edificio
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Edificio | Falta de mantenimiento a las instalaciones | Deterioro prematuro del edificio. | No | 9 | 2
Riesgo 2 | Áreas verdes | Falta de mantenimiento a los jardines | Deterioro prematuro del edificio a causa de humedad, plagas. | No | 9 | 2
Riesgo 3 | Maquinaria y Equipo | Falta de mantenimiento a la planta de tratamiento de aguas residuales | Olores fétidos, riesgo de enfermedades respiratorias, quejas vecinales, multas municipales. | No | 9 | 2
Riesgo 4 | Maquinaria y Equipo | Falta de mantenimiento a la planta de luz | Perdida de información. | No | 9 | 2
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez |  | Permanente / mensual
Riesgo 2 | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez |  | Permanente / mensual
Riesgo 3 | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez |  | Permanente / mensual
Riesgo 4 | Establecimientos de bitácoras de mantenimiento. |  | Ernesto Gaspar/Rafael Sánchez/Melquiades Gutiérrez Velázquez |  | Permanente / mensual

## 14.Legal y transp
CONTROL LEGAL Y TRANSPARENCIA
Administración del Riesgo
No. | Fuente del riesgo | FACTORES DE RIESGO (Riesgo) | EFECTOS DEL RIESGO (Impacto del riesgo) | Implica Riesgo de Corrupción | Impacto | Probabilidad
Riesgo 1 | Marco jurídico de las atribuciones del IIEG | Confusión en las atribuciones del IIEG ante dependencias públicas o entes privados, en materia de transparencia | Tener conflictos de responsabilidades con otras instituciones. | No | 5 | 3
Riesgo 2 | Solicitudes de información recibidas en materia transparencia | No cumplir en tiempo los términos de respuesta a solicitudes de información | Sanciones aplicadas por parte de las autoridades en materia de transparenca Iocales o federales. | No | 6 | 2
Riesgo 3 | Información publicada en el portal de transparencia del IIEG | No tener información actualizada o publicada fuera de tiempo en los portales de transparencia del IIEG | Sanciones aplicadas por parte de las autoridades en materia de transparenca Iocales o federales. | No | 6 | 2
Riesgo 4 | Sesiones de los diversos órganos colegiados | No contar con quorum en las sesiones de los Órganos Colegiados en los que participe el IIEG por lo que no se lleven a cabo las sesiones | No se presenten y aprueben los temas indispensables para el funcionamiento del IIEG. | No | 9 | 3
No. | Medidas propuestas para contrarrestar los riesgos |  | Responsable de acción |  | Fecha límite de cumplimiento
Riesgo 1 | Revisar que el marco legal sea claro y accesible. |  | Joaquín Gallegos |  | Trimestral
Riesgo 2 | Mantener los criterios de Ley sobre transparencia. |  | Joaquín Gallegos |  | Mensual
Riesgo 3 | Revisar la información publicada en los portales de transparencia. |  | Joaquín Gallegos |  | Trimestral
Riesgo 4 | Establecer mecanismos de comunicación con los integrantes de los Órganos Colegiados. |  | Joaquín Gallegos |  | Permanente